## 전체일정
캠플렉스 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 현용주 |  |  | 김도윤 |  |  | 이형민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 1 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 2 Th to 1week 3 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 3 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
사이트맵,layout | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
스토리 보드 | bar: 2week 8 We to 2week 10 Fr
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 3week 13 Mo
일정관리 | bar: 3week 13 Mo
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 14 Tu
로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 14 Tu
업체소개 | bar: 3week 14 Tu
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
공지사항 상세페이지 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr
|  | 예약 | 캠핑장 조회 | bar: 4week 20 Mo to 4week 21 Tu
캠핑장 상세 페이지 | bar: 4week 21 Tu to 4week 22 We
예약 신청 | bar: 4week 22 We to 4week 24 Fr
이용약관 동의 및 결제 | bar: 5week 27 Mo to 5week 29 We
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지 | bar: 4week 20 Mo to 4week 22 We
내 정보 수정 처리 | bar: 4week 22 We to 4week 24 Fr
내 실시간 예약 리스트 출력 | bar: 5week 27 Mo to 5week 29 We
캠핑장 예약 취소 처리 | bar: 5week 29 We to 5week 31 Fr
내 지난 예약 리스트 | bar: 6week 4 Tu to 6week 5 We
캠핑장 후기 작성 처리 | bar: 6week 6 Th to 6week 7 Fr
내 예약 취소 리스트 출력 | bar: 6week 3 Mo
1:1 문의 리스트 출력 | bar: 5week 29 We to 5week 30 Th
1:1 문의 리스트 작성 | bar: 5week 30 Th to 5week 31 Fr
|  | 회원가입 | 회원가입 | bar: 3week 14 Tu to 3week 15 We
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr; 6week 3 Mo to 6week 7 Fr
로그아웃 | bar: 3week 14 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 6week 7 Fr
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 14 Tu
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 3week 14 Tu
업체소개 | bar: 3week 14 Tu
로그아웃 | bar: 6week 7 Fr
|  | 통계 | 통계 출력 | bar: 6week 7 Fr
|  | 회원 관리 | 회원 정보 리스트 출력 | bar: 5week 27 Mo; 6week 6 Th
|  | 예약 관리 | 캠핑장 예약 리스트 출력 | bar: 5week 30 Th to 5week 31 Fr
신규 캠핑장 예약 리스트 출력 | bar: 5week 31 Fr; 6week 3 Mo
신규 캠핑장 예약 승인 처리 | bar: 6week 4 Tu
신규 캠핑장 예약 취소 처리 | bar: 6week 4 Tu
예약 취소 리스트 출력 | bar: 6week 4 Tu
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 출력 | bar: 4week 20 Mo to 4week 21 Tu
공지사항 등록 | bar: 4week 21 Tu to 4week 22 We
공지사항 상세 페이지 | bar: 4week 22 We to 4week 23 Th
공지사항 수정 처리 | bar: 4week 23 Th to 4week 24 Fr
문의 게시판 리스트 출력 | bar: 5week 28 Tu to 5week 29 We
문의 게시판 상세 페이지 | bar: 6week 5 We
문의 게시판 답글 처리 | bar: 6week 5 We to 6week 6 Th
문의 게시판 수정 처리 | bar: 6week 6 Th
|  | 상품 관리 | 캠핑장 리스트 출력 | bar: 3week 14 Tu to 3week 15 We
캠핑장 상품 등록 처리 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
캠핑장 상품 수정 처리 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr
테스트 |  |  | 단위테스트 | bar: 4week 26 Su; 5week 2 Su; 6week 9 Su
통합 및 테스트 | bar: 7week 10 Mo to 7week 13 Th
시범운영 | bar: 7week 14 Fr

## 현용주
캠플렉스 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 현용주 |  |  | 김도윤 |  |  | 이형민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 1 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 2 Th to 1week 3 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 3 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
사이트맵,layout | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
스토리 보드 | bar: 2week 8 We to 2week 10 Fr
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 3week 13 Mo
일정관리 | bar: 3week 13 Mo
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 14 Tu
로고/상단메뉴/하단메뉴 | bar: 3week 14 Tu
업체소개 | bar: 3week 14 Tu
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
공지사항 상세페이지 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr
|  | 예약 | 캠핑장 조회 | bar: 4week 20 Mo to 4week 21 Tu
캠핑장 상세 페이지 | bar: 4week 21 Tu to 4week 22 We
예약 신청 | bar: 4week 22 We to 4week 24 Fr
이용약관 동의 및 결제 | bar: 5week 27 Mo to 5week 29 We
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정 처리
내 실시간 예약 리스트 출력
캠핑장 예약 취소 처리
내 지난 예약 리스트 | bar: 6week 4 Tu to 6week 5 We
캠핑장 후기 작성 처리 | bar: 6week 6 Th to 6week 7 Fr
내 예약 취소 리스트 출력 | bar: 6week 3 Mo
1:1 문의 리스트 출력 | bar: 5week 29 We to 5week 30 Th
1:1 문의 리스트 작성 | bar: 5week 30 Th to 5week 31 Fr
|  | 회원가입 | 회원가입
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
로그아웃 | bar: 3week 14 Tu
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 3week 14 Tu
업체소개 | bar: 3week 14 Tu
로그아웃
|  | 통계 | 통계 출력
|  | 회원 관리 | 회원 정보 리스트 출력
|  | 예약 관리 | 캠핑장 예약 리스트 출력
신규 캠핑장 예약 리스트 출력
신규 캠핑장 예약 승인 처리
신규 캠핑장 예약 취소 처리
예약 취소 리스트 출력
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 출력
공지사항 등록
공지사항 상세 페이지
공지사항 수정 처리
문의 게시판 리스트 출력
문의 게시판 상세 페이지
문의 게시판 답글 처리
문의 게시판 수정 처리
|  | 상품 관리 | 캠핑장 리스트 출력
캠핑장 상품 등록 처리
캠핑장 상품 수정 처리
테스트 |  |  | 단위테스트 | bar: 4week 26 Su; 5week 2 Su; 6week 9 Su
통합 및 테스트 | bar: 7week 10 Mo to 7week 13 Th
시범운영 | bar: 7week 14 Fr

## 김도윤
캠플렉스 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 현용주 |  |  | 김도윤 |  |  | 이형민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 1 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 2 Th to 1week 3 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 3 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
사이트맵,layout | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
스토리 보드 | bar: 2week 8 We to 2week 10 Fr
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 3week 13 Mo
일정관리 | bar: 3week 13 Mo
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/하단메뉴
업체소개
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
공지사항 상세페이지
|  | 예약 | 캠핑장 조회
캠핑장 상세 페이지
예약 신청
이용약관 동의 및 결제
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지
내 정보 수정 처리
내 실시간 예약 리스트 출력
캠핑장 예약 취소 처리
내 지난 예약 리스트
캠핑장 후기 작성 처리
내 예약 취소 리스트 출력
1:1 문의 리스트 출력
1:1 문의 리스트 작성
|  | 회원가입 | 회원가입
|  | 로그인 | 로그인
아이디/비밀번호 찾기
로그아웃
| 관리자 | 로그인 | 로그인 | bar: 6week 7 Fr
|  | 메인페이지 | 메인페이지 | bar: 3week 14 Tu
로고/상단메뉴/서브메뉴 | bar: 3week 14 Tu
업체소개 | bar: 3week 14 Tu
로그아웃 | bar: 6week 7 Fr
|  | 통계 | 통계 출력 | bar: 6week 7 Fr
|  | 회원 관리 | 회원 정보 리스트 출력 | bar: 5week 27 Mo; 6week 6 Th
|  | 예약 관리 | 캠핑장 예약 리스트 출력 | bar: 5week 30 Th to 5week 31 Fr
신규 캠핑장 예약 리스트 출력 | bar: 5week 31 Fr; 6week 3 Mo
신규 캠핑장 예약 승인 처리 | bar: 6week 4 Tu
신규 캠핑장 예약 취소 처리 | bar: 6week 4 Tu
예약 취소 리스트 출력 | bar: 6week 4 Tu
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 출력 | bar: 4week 20 Mo to 4week 21 Tu
공지사항 등록 | bar: 4week 21 Tu to 4week 22 We
공지사항 상세 페이지 | bar: 4week 22 We to 4week 23 Th
공지사항 수정 처리 | bar: 4week 23 Th to 4week 24 Fr
문의 게시판 리스트 출력 | bar: 5week 28 Tu to 5week 29 We
문의 게시판 상세 페이지 | bar: 6week 5 We
문의 게시판 답글 처리 | bar: 6week 5 We to 6week 6 Th
문의 게시판 수정 처리 | bar: 6week 6 Th
|  | 상품 관리 | 캠핑장 리스트 출력 | bar: 3week 14 Tu to 3week 15 We
캠핑장 상품 등록 처리 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
캠핑장 상품 수정 처리 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr
테스트 |  |  | 단위테스트 | bar: 4week 26 Su; 5week 2 Su; 6week 9 Su
통합 및 테스트 | bar: 7week 10 Mo to 7week 13 Th
시범운영 | bar: 7week 14 Fr

## 이형민
캠플렉스 프로젝트
[6 empty] | 공통작업 |  |  | 현용주 |  |  | 김도윤 |  |  | 이형민
분류 | 관리자/사용자 | 작업 분류 | 세부 작업 | 담당파트 | 12월 | [30 empty] | 1월
[5 empty] | 1week |  |  |  |  | 2week | [6 empty] | 3week | [6 empty] | 4week | [6 empty] | 5week | [6 empty] | 6week | [6 empty] | 7week
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Project |  |  |  |  | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr
기획 / 개발준비 |  |  | 프로젝트 컨텐츠 선정 | bar: 1week 1 We
자료조사, 요구사항 명세서 | bar: 1week 2 Th to 1week 3 Fr
개체관계도, 논리적/물리적 모델링, 테이블 명세서 | bar: 1week 3 Fr
UseCaseDiagram | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
사이트맵,layout | bar: 2week 6 Mo to 2week 7 Tu
스토리 보드 | bar: 2week 8 We to 2week 10 Fr
체크리스트
클래스 네이밍 | bar: 3week 13 Mo
일정관리 | bar: 3week 13 Mo
테이블 생성, 이미지자료 수집
개발 환경 구축
패키지 구조 구축
구현 | 사용자 | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/하단메뉴
업체소개
|  | 공지사항관리 | 공지사항 리스트
공지사항 상세페이지
|  | 예약 | 캠핑장 조회
캠핑장 상세 페이지
예약 신청
이용약관 동의 및 결제
|  | 마이페이지 | 내 정보 페이지 | bar: 4week 20 Mo to 4week 22 We
내 정보 수정 처리 | bar: 4week 22 We to 4week 24 Fr
내 실시간 예약 리스트 출력 | bar: 5week 27 Mo to 5week 29 We
캠핑장 예약 취소 처리 | bar: 5week 29 We to 5week 31 Fr
내 지난 예약 리스트
캠핑장 후기 작성 처리
내 예약 취소 리스트 출력
1:1 문의 리스트 출력
1:1 문의 리스트 작성
|  | 회원가입 | 회원가입 | bar: 3week 14 Tu to 3week 15 We
|  | 로그인 | 로그인 | bar: 3week 15 We to 3week 16 Th
아이디/비밀번호 찾기 | bar: 3week 16 Th to 3week 17 Fr; 6week 3 Mo to 6week 7 Fr
로그아웃
| 관리자 | 로그인 | 로그인
|  | 메인페이지 | 메인페이지
로고/상단메뉴/서브메뉴
업체소개
로그아웃
|  | 통계 | 통계 출력
|  | 회원 관리 | 회원 정보 리스트 출력
|  | 예약 관리 | 캠핑장 예약 리스트 출력
신규 캠핑장 예약 리스트 출력
신규 캠핑장 예약 승인 처리
신규 캠핑장 예약 취소 처리
예약 취소 리스트 출력
|  | 게시판 관리 | 공지사항 리스트 출력
공지사항 등록
공지사항 상세 페이지
공지사항 수정 처리
문의 게시판 리스트 출력
문의 게시판 상세 페이지
문의 게시판 답글 처리
문의 게시판 수정 처리
|  | 상품 관리 | 캠핑장 리스트 출력
캠핑장 상품 등록 처리
캠핑장 상품 수정 처리
테스트 |  |  | 단위테스트 | bar: 4week 26 Su; 5week 2 Su; 6week 9 Su
통합 및 테스트 | bar: 7week 10 Mo to 7week 13 Th
시범운영 | bar: 7week 14 Fr